Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

города Заречного

20.08.2009 № 1339

Отчет

о финансировании мероприятий за счет возвратных  средств по

«Программе развития  ЗАТО  2000,2001-2004 гг.»

за 1 полугодие 2009 года

Тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация производства концентрата для детского питания | 1044,0 | - | - |
| Модернизация тепличного хозяйства | 1900,0 | 1000,0 | 52,6 |
| Инвестиционный проект «Система автоматизированного дистанционного контроля технологических процессов и обеспечения безопасности распределительных пунктов» | 1147,0 | 500,0 | 43,6 |
| ИТОГО: | 4091,0 | 1500,0 | 36,7 |

__________________________________________________________________________