Приложение

к решению Собрания

представителей г. Заречного Пензенской области

от 27.02.2015 № 50

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в г.Заречном в 2015 году

I.Общие положения

Данный план нацелен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. В 2015 году будут реализованы ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города Заречного, повышение эффективности деятельности муниципальных организаций, рост деловой и предпринимательской активности, снижение напряженности на рынке труда и ресурсосбережение. Кроме того разработаны мероприятия в части информационного сопровождения антикризисных мер. Также ежемесячно будет проводиться мониторинг и контроль за складывающейся ситуацией в экономике и социальной сфере.

Администрация г.Заречного внесет на рассмотрение Собрания представителей города Заречного проект решения, предусматривающий сокращение в 2015 году расходов бюджета, в первую очередь, за счет исключения неэффективных затрат. Кроме того, в целях повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки на рассмотрение Собрания представителей города Заречного будет предложен проект решения об отмене части дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25.04.2008 № 544. При этом будет полностью обеспечено исполнение обязательств социального характера. Инвестиционные ресурсы бюджета будут сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов. Будут сокращены расходы на функционирование органов местного самоуправления, в том числе за счет оптимизации численности и совершенствования организационных структур органов местного самоуправления.

Реализация антикризисных мер будет осуществляться Администрацией г.Заречного в тесном взаимодействие с органами государственной власти Пензенской области и органами местного самоуправления и муниципальными предприятиями и организациями города Заречного. Перечень первоочередных мероприятий при необходимости будет дополняться и уточняться.

1. Перечень первоочередных мероприятий на 2015 год

|  |
| --- |
| Цель: Обеспечить устойчивое развитие экономики и социальную стабильность в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры |

Основные показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества | на 50,0 млн.руб. |
| 2. | Снижение объема муниципального долга | не менее 26% |
| 3. | Количество малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей | 2 586 ед. |
| 4. | Сокращение потребления ресурсов в многоквартирных жилых домах | не менее 25,0 млн.руб |
| 5. | Сокращение потребления ресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях | не менее 3,8 млн.руб. |
| 6. | Уровень официальной безработицы, % к экономически активному населению | 0,7 - 1,2% |

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид документа (действия) | Срок реализации | | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Мероприятия, направленные на эффективное использование муниципального имущества** | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | | | | | | |
| Задача: Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ЗАТО г. Заречный | | | | | | |
| Целевой индикатор: Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества на 50,0 млн.руб. | | | | | | |
| 1.1 | Передача имущества из Федеральной собственности в муниципальную собственность, ЗАТО г. Заречный объектов ФГУП «ПО Старт им. М.В.Проценко:  - 7 площадка,  - столовая № 3,  - растворный узел с галереей,  - копровая установка,  - фабрика заготовочная. | проект муниципаль-ного правового акта,  акт приема-передачи | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | -вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности  - стимулирование развития инвестиционной деятельности на территории ЗАТО  - поступление дополнительных доходов в бюджет г. Заречного |
| 1.2 | Комплекс мер, включающих в инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности, ЗАТО г. Заречного, выявление объектов не используемых, либо используемых не эффективно с целью дальнейшей сдачей в аренду либо продажи | проведение необходимых мероприятий, реестр | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | дополнительное поступление доходов в бюджет города в сумме не менее 25,0 млн.руб |
| 1.3 | Комплекс мер, включающих в инвентаризацию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ЗАТО г. Заречного, выявление не используемых, либо используемых не эффективно с целью дальнейшей сдачей в аренду | проведение необходимых мероприятий | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | -вовлечение в хозяйственный оборот  -дополнительное поступление доходов в бюджет города в сумме не менее 25,0 млн.руб |
| 1.4 | Выявление бесхозяйных объектов расположенных на территории ЗАТО г.Заречный | проект муниципаль-ного правового акта | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | вовлечение в хозяйственный оборот |
| 1.5 | Формирование сводного реестра муниципальной собственности и земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду либо продажи, с целью дальнейшего размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводного реестра муниципальной собственности | сводный реестр муниципальной собственности | февраль 2015 г. и дальнейшая ежеквартальная актуализа-ция | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | эффективное использование муниципального имущества |
| 1.6 | Проведение анализа имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г.Заречного | реестр муниципаль-ного имущества | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | актуализация реестра муниципального имущества |
| 1.7 | Высвобождение земельных участков, занятых в настоящее время муниципальными предприятиями «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» и «Автотранс» | проект муниципаль-ного правового акта,  акт приема-передачи | в течение 2015 года | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Администрации г. Заречного | - повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности  - стимулирование развития инвестиционной деятельности на территории ЗАТО |
| 1.8 | Преобразование муниципальных предприятий в акционерные общества с сохранением контрольного пакета акций в муниципальной собственности:  - «Центральная аптека»,  - «Тепличный комбинат»,  -«Ремонтно-строительный комбинат»,  - «Горэлектросеть». | проект муниципаль-ного правового акта | в течение 2015 года | | Комитет по управлению имуществом г.Заречного | -повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности  -переход к финансированию вложений в муниципальную собственность в основном за счет частных инвесторов |
| **2. Реализация бюджетной и налоговой муниципальной политики** | | | | | | |
| Цель: Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета г. Заречного | | | | | | |
| Задача 1: Оптимизация структуры и повышение эффективности управления бюджетными расходами | | | | | | |
| Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | |
| Целевой индикатор 1: Дефицит бюджета, не более 5% | | | | | | |
| Целевой индикатор 2: Доля программных расходов бюджета, не менее 85% | | | | | | |
| Целевой индикатор 3: Снижение объема задолженности по исполнению бюджетных обязательств, не менее 10% | | | | | | |
| Целевой индикатор 4: Снижение объема муниципального долга, не менее 26% | | | | | | |
| 2.1 | Приоритизация мероприятий муниципальных программ г.Заречного | проекты муниципаль-ных правовых актов | февраль-март 2015 г. | | Ответственные исполнители муниципальных программ, отдел стратегического развития Администрации  г. Заречного,  планово-экономический отдел Администрации  г. Заречного,  Финансовое управление  г. Заречного | концентрация финансовых ресурсов на обеспечение приоритетных направлений функционирования и развития города |
| 2.2 | Мониторинг публичных обязательств города Заречного | аналитическая записка | февраль 2015 г. | | Департамент социального развития г.Заречного, отдел социальной политики Администрации  г. Заречного | - повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки  - отмена неэффективных мер поддержки в условиях ограниченности финансовых ресурсов |
| 2.3 | Определение расходных обязательств, подлежащих сокращению | протоколы совещаний,  муниципаль-ные правовые акты,  решение Собрания представителей | февраль - март 2015 г. | | Финансовое управление г.Заречного, главные распорядители бюджетных средств | снижение расходной части бюджета в объеме до 116,9 млн. руб. |
| 2.3.1 | Отмена отдельных дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области»:  -ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в размере 145 рублей председателям многоквартирных домов;  -ежемесячная денежная компенсация в размере 60 процентов от размера платы за содержание и ремонт лифтового оборудования собственникам и нанимателям жилых помещений первых этажей в многоквартирных домах с лифтами, собственникам и нанимателям жилых помещений вторых и третьих этажей в многоквартирных домах с лифтами, в которых остановка кабины лифта заблокирована на втором и третьем этаже соответственно;  - частичная компенсация затрат на прохождение высокотехнологичного медицинского лечения |  |  | | Департамент социального развития г.Заречного, отдел социальной политики Администрации  г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 1,2 млн. руб. |
| 2.3.2 | Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  | | отдел учета и распределения жилья Администрации  г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 1,5 млн. руб. |
| 2.3.3 | Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления г. Заречного, муниципальных организаций, подведомственных Администрации г. Заречного |  |  | | главные распорядители бюджетных средств | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 17,4 млн. руб. |
| 2.3.4 | Установление платы, взимаемой за оказание населению бытовых услуг общих отделений бань оздоровительного типа, на уровне экономически обоснованного тарифа | Постановление Администрации г. Заречного от 11.02.2015 № 254 | февраль  2015 г. | | планово-экономический отдел Администрации г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 0,7 млн. руб. |
| 2.3.5 | Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом общего пользования |  |  | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 11,0 млн. руб. |
| 2.3.6 | Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по благоустройству города, содержание дорожного хозяйства, за исключением капитального ремонта дорог |  |  | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 11,1 млн. руб. |
| 2.3.7 | Сокращение объема бюджетных инвестиций |  |  | | МКУ «Управление капитального строительства»,  отдел архитектуры и градостроительства Администрация  г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 63,0 млн. руб. |
| 2.3.8 | Сокращение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на содействие развитию физкультурно-спортивного движения |  |  | | Комитет по физической культуре и спорту  г. Заречного,  отдел социальной политики Администрации  г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 8,0 млн. руб. |
| 2.3.9 | Увеличение размера возмещения родителями затрат, связанных с организацией детского отдыха с 10% до 30% |  |  | | Департамент образования  г. Заречного | оценка ожидаемого уменьшения бюджетных ассигнований 3,0 млн. руб. |
| 2.4 | Организация бесплатного горячего питания учащихся в дни учебных занятий только для детей из малообеспеченных семей  (с 1 сентября 2015 года) | проект решения  Собрания представителей | март  2015 г. | | Департамент образования г.Заречного,  Финансовое управление г.Заречного | осуществление мер поддержки граждан с учетом доходности в условиях ограниченности финансовых ресурсов |
| 2.5 | Увеличение размера возмещения родителями затрат, связанных с организацией детского отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка) с 10% до 20% | проект муниципального правового акта | февраль 2015 г. | | Департамент образования г.Заречного, | увеличение доходной части бюджета не менее чем на 1,6 млн. руб. |
| 2.6 | Мониторинг расходных обязательств с целью выявления расходов, не ориентированных на результат | мониторинг | в течение 2015 г. | | главные распорядители бюджетных средств,  Финансовое управление  г. Заречного | - повышение эффективности применения программно-целевых механизмов  - сокращение нерезультативных расходов бюджета |
| 2.7 | Координация работы по укреплению налоговой дисциплины и содействию взиманию налогов | Проведение заседаний межведомственной комиссии по защите интересов г. Заречного в сфере экономики | ежемесячно | | планово-экономический отдел Администрации г. Заречного, члены комиссии (по согласованию) | - сокращение задолженности по налоговым и страховым взносам  - поступление дополнительных доходов в бюджет Пензенской области и г. Заречного |
| 2.8 | Разработка предложений по передаче несвойственных функций муниципальных организаций на аутсорсинг (уборка помещений, обслуживание территорий, транспортное обслуживание и т.п.) | аналитическая записка | март 2015 г. | | распорядители бюджетных средств,  планово-экономический отдел Администрации г. Заречного,  Финансовое управление  г. Заречного | повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 2.9 | Тестовое апробирование автоматизированной системы планирования бюджета «АЦК-планирование» | автоматизация процесса планирования | в течение  2015 г. | | Финансовое управление г.Заречного | -принятие решения о внедрении системы планирования бюджета «АЦК-планирование» финансовым органом и Администрацией г. Заречного |
| **3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений, функционирующих на базе муниципальной собственности** | | | | | | |
| Цель: Максимизация стоимости муниципальных предприятий, сокращение расходов и рост доходов от оказания муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями | | | | | | |
| Задача 1:Повышение ликвидности муниципальных предприятий города Заречного | | | | | | |
| Задача 2: Увеличение суммы доходов бюджетных и автономных учреждений от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| Целевой индикатор 1: Чистые активы положительные, превышают уставной капитал | | | | | | |
| Целевой индикатор 2: Значение коэффициента текущей ликвидности муниципальных предприятий, 1,1 – 2,5 | | | | | | |
| Целевой индикатор 3: Рост суммы доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений не менее 10% от уровня 2014 года | | | | | | |
| 3.1 | Внесение изменений в Правила разработки, утверждения и оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий | проект нормативного правового акта | июнь 2015г. | | планово-экономический отдел Администрации г.Заречного | переход на среднесрочное планирование (трехлетний план) с целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом |
| 3.2 | Внедрение системы управления по ключевым показателям эффективности муниципальных предприятий и учреждений города | проект нормативного правового акта | 1 полугодие 2015 г. | | планово-экономический отдел Администрации г.Заречного | модернизация действующей системы мотивации труда, направленной на повышение управления эффективностью деятельности предприятий (учреждений) и его структурных подразделений |
| 3.3 | Внедрение системы оперативной отчетности по целевым показателям производственной и финансовой деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного | проект нормативного правового акта | февраль 2015г. | | планово-экономический отдел Администрации г.Заречного | повышение качества текущего контроля, выявление недостатков и их оперативного устранения |
| 3.4 | Мониторинг рынка услуг с целью установления конкурентоспособных тарифов на услуги и работы предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Заречного | проект муниципального правового акта | в течение 2015г. | | планово-экономический отдел Администрации г.Заречного | рост доходов предприятий и учреждений города за счет увеличения доли рынка |
| **4. Мероприятия, направленные на развитие промышленности, малого и среднего бизнеса** | | | | | | |
| Цель: Рост деловой и предпринимательской активности | | | | | | |
| Задача 1: Повышение конкурентоспособности действующих субъектов малого и среднего бизнеса | | | | | | |
| Задача 2: Содействие созданию новых бизнесов | | | | | | |
| Целевой индикатор 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 2 586 ед. | | | | | | |
| Целевой индикатор 2: Создание малых предприятий в 2015г. не менее 76 ед. | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение маркетингового исследования состояния сферы предпринимательства | план развития | май  2015 г. | | МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | выявления ключевых тенденций, приоритетных направлений развития и координации управляющего воздействия органов государственной власти и местного самоуправления |
| 4.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (осуществляющих приоритетные виды деятельности) городским Фондом поддержки предпринимательства | выдача микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса | в течение 2015 г. | | Фонд поддержки предпринима-  тельства  г. Заречного  (по согласованию) | поддержка приоритетных видов бизнеса:  -сумма оборотных средств 35,0 млн.руб.,  -количество займов не менее 60 ед. |
| 4.3 | Реализация механизма залогового фонда | проект муниципального правового акта, договор (соглашение) | по мере обращения заемщиков | | отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного | развитие финансовой инфраструк-туры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса:  - привлечение не менее 20 млн. рублей дополнительных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов,  -содействие в реализации не менее 2-х инвестиционных проектов |
| 4.4 | Проведение комплекса мероприятий направленных на выявление и сопровождение перспективных бизнес идей | реализация мероприятий муниципальной программы | в течение 2015 г. | | отдел промышлен-ности, предпринима-тельства и сферы услуг Администрации г.Заречного;  МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | рост количества субъектов малого и среднего бизнеса:  - привлечение стартап-компаний в резиденты бизнес-инкубатора – не менее 2-х ед.,  - число предпринимателей постоянных участников коммуникативных мероприятий не менее 55 |
| 4.5 | Разработка и реализация плана взаимодействия при создании новых инвестиционных проектов на территории ФГУП ПО «Старт» им. Проценко»:  - организация производства углеродных композитных материалов (НИИ «Графит») | соглашение о взаимодейс-твии | в течение 2015 г. | | отдел промышлен-ности, предпринимательства и сферы услуг Администрация г. Заречного | -увеличение налоговых поступлений в бюджет  -создание 250 новых рабочих мест |
| 4.6 | Осуществление контроля за ходом реализации инвестиционного проекта «Организация линии по сортировке твёрдых бытовых отходов» на территории ЗАТО г. Заречного | акт ввода в эксплуатацию | август  2015 г. | | отдел промышлен-ности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного | -привлечение инвестиций не менее 15 млн.руб.  -создание новых 10 рабочих мест  - увеличение объемов производства  -увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| 4.7 | Создание дополнительных условий для самозанятости граждан, роста конкуренции на потребительском рынке и снижения розничных цен на продукты питания:  - развитие и организация нестационарной торговли;  - организация сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности;  - организация торговых площадок для круглогодичной торговли продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей | проект муниципального правового акта,  проведение конкурсов, заключение договоров, проведение организацион-ных мероприятий | в течение 2015 г. | | отдел промышленности, предпринима-тельства и сферы услуг Администрации г.Заречного | - не менее 250 рабочих мест  - налоговые поступления в бюджет города не менее 250,0 тыс. руб.  - снижение розничных цен на продукты питания |
| 4.8 | Ввод в эксплуатацию электронной информационной площадки для предпринимателей и потенциальных инвесторов | размещение портала в сети Интернет на постоянном домене, информационное наполнение, продвижение интернет-портала и обеспечение бесперебойной работы бизнес портала | май  2015 г. | | отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного | - популяризация предприниматель-ства в городской среде, освещение важнейших событий, проблем и инициатив в средствах массовой информации  - формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности  - информирование целевой аудитории об инвестиционных возможностях города |
| 4.9 | Разработка концепции создания индустриального парка, участие в конкурсе Минэкономразвития РФ по организация промышленного парка на базе объектов бывших производственных площадей ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» | подготовка документов | июнь 2015г. | | отдел промышленности, предпринима-тельства и сферы услуг Администрации г.Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | - привлечение финансирования из средств федерального бюджета в объеме не менее 250,0 млн.руб. в 2016 году  - расширение возможностей для развития промышленного производства |
| 4.10 | Внедрение механизма налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности, и реализующих инвестиционные проекты на территории г. Заречного | проект нормативного правового акта,  организационные мероприятия | сентябрь  2015 г. | | отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного,  Финансовое управление г. Заречного | обеспечение экономической заинтересованности налогоплательщиков в расширении хозяйственной деятельности, обновлении производства и технологий |
| 4.11 | Расширение перечня муниципального имущества, предоставляемого по льготным арендным ставкам субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | проект нормативного правового акта,  организацион-ные мероприятия | сентябрь  2015 г. | | отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного,  Комитет по управлению имуществом г.Заречного | создание благоприятных экономических условий для увеличения объемов и реализации промышленной продукции |
| 4.12 | Выявление инвестиционных проектов для включения в концепции территорий опережающего социально-экономического развития в соответствии с федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ | формирование пакетов проектов | до 1 мая 2015 г. | | планово-экономический отдел Аминистрации г.Заречного | привлечение инвестиционных ресурсов, развитие инфраструктуры города, создание новых рабочих мест |
| **5.Мероприятия, направленные на ресурсосбережение** | | | | | | |
| Цель: Сокращение затрат | | | | | | |
| Задача 1: Регулирование объема потребления ресурсов | | | | | | |
| Задача 2: Регулирование цен на ресурсы | | | | | | |
| Целевой показатель 1: Сокращение потребления ресурсов на 25,0 млн.руб. в многоквартирных жилых домах | | | | | | |
| Целевой показатель 2: Сокращение потребления ресурсов на 3,8 млн.руб. в муниципальных учреждениях и предприятиях | | | | | | |
| Целевой показатель 3: Сокращение расходов на потребление электрической энергии на 10,0 млн.руб. | | | | | | |
| 5.1 | Регулирование потребления ресурсов в многоквартирных жилых домах | мероприятия по контролю за энергетическими ресурсами | в течение 2015 г. | отдел жилищно-коммунального хозяйтва, транспорта и связи Администрации г. Заречного,  управляющие компании | | сокращение потребления ресурсов на 25,0 млн.руб. в многоквартирных жилых домах |
| 5.2 | Регулирование потребления ресурсов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности | мероприятия по контролю за энергетическими ресурсами | в течение 2015 г. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Заречного, главные распорядители бюджетных средств | | сокращение потребления ресурсов на 3,8 млн.руб. от утвержденных лимитов в муниципальных учреждениях |
| 5.3 | Перевод покупки электроэнергии для нужд бюджетных учреждений с розничного рынка потребления на оптовый рынок | согласование с поставщиком оптового рынка плана взаимодействия | июль 2015 г. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного, МП «Горэлектросеть» | | сокращение затрат на 10 млн.руб. в год |
| **6. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | |
| Цель: Увеличение жилищного строительства и капитального ремонта многоквартирных жилых домов | | | | | | |
| Задача: Создание условий для жилищного строительства | | | | | | |
| Целевой показатель 1: Количество земельных участков предоставленных под комплексную застройку -5единиц (15,83га) | | | | | | |
| 6.1 | Проведение ремонта жилья с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | решения общего собрания собственников, проект муниципального правового акта | 2 квартал 2015 г. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации  г. Заречного | | -выполнение капитального ремонта четырех многоквартирных жилых домов общей площадью 29,4 тыс.кв.м на общую сумму 21,6 млн.руб.  -улучшение жилищных условий 507 человек |
| 6.2 | Формирование земельного участка в районе ул. Заводской для комплексной застройки в целях жилищного строительства  (Приблизительная площадь земельного участка 4,5 га) | 1. постановле-ние Администрации г.Заречного Пензенской области об утверждении схемы границ земельного участка  2. Заключение о соответствии характеристик инвестиционной площадки Генеральному плану  г.Заречного, Пензенской области, правилам землепользования и застройки г.Заречного Пензенской области | июль  2015 г. | отдел архитектуры и градостроительства Администрации  г. Заречного | | - получение доходов от арендной платы за земельный участок в размере около 31,5 млн.руб. |
| 6.3 | Формирование земельного участка в районе ул. Заводской для комплексной застройки в целях жилищного строительства  (Приблизительная площадь земельного участка 1,43 га) | 1. постановление Администрации г. Заречного Пензенской области об утверждении схемы границ земельного участка  2. Заключение о соответствии характеристик инвестиционной площадки Генеральному плану г. Заречного, Пензенской области, правилам землепользования и застройки г. Заречного Пензенской области | август  2015 г. | отдел архитектуры и градостроительства Администрации  г. Заречного | | получение доходов от арендной платы за земельный участок в размере около 10 млн.руб. |
| 6.4 | Формирование земельных участков для комплексной застройки в целях жилищного строительства:  - 2 участка на 18 мкр. (приблизительная площадь земельного участка 3,2 га и 6 га)  -1 участок в районе школы № 226 (приблизительная площадь земельного участка 0,7 га) | 1. постановление Администрации г.Заречного Пензенской области об утверждении схемы границ земельного участка  2. Заключение о соответствии характеристик инвестиционной площадки Генеральному плану  г. Заречного, Пензенской области, правилам землепользования и застройки  г. Заречного Пензенской области | 1 полугодие 2015 г. | отдел архитектуры и градостроитель-ства Администрации  г. Заречного | | получение доходов от арендной платы за земельные участки в размере около 71,4 млн.руб. |
| **7. Мероприятия, направленные на поддержку рынка труда** | | | | | | |
| Цель: Снижение напряженности на рынке труда | | | | | | |
| Задача 1: Содействие трудоустройству населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | | |
| Задача 2: Сохранение и создание рабочих мест в г. Заречном | | | | | | |
| Задача 3: Снижение уровня маятниковой миграции | | | | | | |
| Целевой индикатор 1: Уровень официальной безработицы**,** % к экономически активному населению, 0,7 - 1,2% | | | | | | |
| Целевой индикатор 2: Напряженность на рынке труда, не более 1,0 чел на одно рабочее место | | | | | | |
| 7.1 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2015 №35 «О предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» | - | после разработки Минтрудом РФ нормативно-правовых документов | планово-экономический отдел Администрации  г. Заречного,  ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию) | | - финансирование будет предусмотрено после утверждения и защиты региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пензенской области |
| 7.2 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | предоставление информации | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию) | | организация помощи населению в поиске рабочих мест, а работодателям – в подборе кандидатов на имеющиеся вакансии |
| 7.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу (общественные работы, трудоустройство несовершеннолетних и т.д.) | содействие в трудо-устройстве | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию) | | - количество участников трудоустроенных на условиях временной занятости -449чел.  - привлеченные средства регионального бюджета 497,2тыс. руб. |
| 7.4 | Профессиональное обучение безработных граждан | содействие в трудо-устройстве | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию) | | - количество обученных безработных граждан 71 человек  - привлеченные средства регионального бюджета 523,1тыс. руб. |
| 7.5 | Проведение курсов по технологии создания предприятия и управления им среди безработных | организацион-ные мероприятия | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию)  МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | | вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение количества занятого населения |
| 7.6 | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы | организационные мероприятия | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г. Заречного»  (по согласованию) | | - количество выпускников участвующих в стажировке 5 человек  - привлеченные средства регионального бюджета 124,0тыс. руб. |
| 7.7 | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест | организационные мероприятия | ежеквартально в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г. Заречного»  (по согласованию) | | - организация и проведение 7 ярмарок вакансий  - привлеченные средства регионального бюджета 6тыс. руб. |
| 7.8 | Формирование сети социально-ориентированных некоммерческих организаций | организационные мероприятия | в течение 2015 г. | отдел социальной политики Администрации  г. Заречного, отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного, ГКУ «Центр занятости населения г. Заречного» (по согласованию) | | вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение количества занятого населения |
| 7.9 | Координация работы органов местного самоуправления, центра занятости населения, общественных объединений и работодателей в целях содействия приоритетному трудоустройству жителей г. Заречного | организацион-ные мероприятия | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения» города Заречного (по согласованию), отдел промышленности, предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного, планово- экономический отдел Администрации г. Заречного | | снижение напряженности на рынке труда |
| 7.10 | Еженедельный мониторинг рынка труда:  -численность зарегистрированных безработных в службе занятости, уровень регистрируемой безработицы;  - потребность в рабочей силе, напряженность рынка труда;  - увольнение работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также неполная занятость работников организаций | анализ ситуации | в течение 2015 г. | ГКУ «Центр занятости населения г.Заречного» (по согласованию);  планово-экономический отдел Администрации г.Заречного | | оперативное реагирование на возникающие проблемы на рынке труда города |
| 7.11 | Активизация работы комиссии по содействию занятости населения г. Заречного | протоколы заседаний | проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в квартал | председатель комиссии | | разработка оперативных мер и подготовка предложений по социальной поддержке, содействию занятости населения города Заречного |
| **8. Мероприятия по стабилизации социальной сферы** | | | | | | |
| Цель: Поддержание стабильного социального благополучия жителей города Заречного | | | | | | |
| Задача 1: Недопущение социального напряжения в городе Заречном | | | | | | |
| Задача 2: Создание оптимальных условий для поддержки общественных инициатив | | | | | | |
| Задача 3: Актуализация системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития в современных условиях | | | | | | |
| Целевой индикатор 1: Доля граждан, получивших социальную помощь от числа обратившихся, не менее 70% | | | | | | |
| 8.1 | Экстренное социальное сопровождение граждан | оказание адресной социальной помощи | в течение  2015 г. | | Департамент социального развития города Заречного,  Комплексный центр социального обслуживания населения» города Заречного | своевременное оказание необходимой помощи гражданам, несовершеннолетним,  семьям с детьми |
| 8.2 | Реализация проектов, направленных на решение социальных проблем | проекты, направленные на отдельные группы населения | в течение  2015 г. | | отдел социальной политики Администрации города Заречного,  Департамент социального развития города Заречного,  Департамент образования города Заречного МАУ «Управление общественных связей» | поддержка общественных инициатив, участие горожан в решение городских проблем |
| 8.3 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений | реализация необходимых мероприятий | в течение  2015 г. | | отдел социальной политики Администрации города Заречного, Департамент социального развития города Заречного,  Департамент образования города Заречного | недопущение увеличения количественных показателей 2014 года в сфере профилактики асоциальных явлений |
| **9. Информационное сопровождение плана первоочередных мероприятий по обеспечению**  **устойчивого развития экономики и социальной стабильности в г. Заречном в 2015 году** | | | | | | |
| 9.1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и иных муниципальных организаций, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе, отдельных отраслях экономики и социальной сфере г. Заречного Пензенской области | информирование населения | в течение 2015г. ежемесячно | | МАУ «Управление общественных связей» | информирование граждан о социально-экономическом положении города |
| 9.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения вопросам, касающимся трудоустройства, проведения опережающего обучения, получения временной работы, самозанятости | информирование населения | в течение 2015 г. | | МАУ «Управление общественных связей»,  ГБУ «Центр занятости населения г.Заречного»  (по согласованию) | информирование граждан о трудоустройстве |
| **10. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | | | |
| 10.1 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продукты питания | отчет | еженедельно в течение 2015г. | | отдел промышленности, предпринима-тельства и сферы услуг Администрации  г. Заречного | - сбор и обобщение информации о ситуации на продовольственном рынке с целью оперативного принятия решений  - стабилизация розничных цен на отдельные виды продуктов питания, входящих в перечень социально значимых |
| 10.2 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана в рамках заседаний Межведомственная комиссия по защите интересов г. Заречного в сфере экономики | протоколы заседаний | в течение 2015 г. | | председатель Межведомственной комиссии по защите интересов г. Заречного в сфере экономики | оперативный мониторинг развития ситуации на территории г. Заречного |
| 10.3 | Мониторинг обращений граждан города по вопросам, относящимся к социальной сфере | еженедельный отчет | в течение  2015 г. | | отдел социальной политики Администрации города Заречного | выявление проблем населения города |