Постановление Администрации города Заречного от 27.11.2024 № 1990 (в редакции от 31.01.2025 № 158)

Об организации проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области

В целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию города Заречного Пензенской области и реализации приоритетных проектов, в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 
(ред. от 21.12.2023) «Об организации проектной деятельности в Российской Федерации», с учетом Единых методических рекомендаций по проектной деятельности, утвержденных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № П-6-53625
(ред. от 19.12.2023),в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 13.10.2020 № 814 – пП (с последующими изменениями), в соответствии cо статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрации ЗАТО города Заречного постановляет:

- Утвердить:

- положение об организации проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- положение о функциональной структуре системы управления проектной деятельностью в городе Заречном Пензенской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- положение об управлении мотивацией участников проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- состав Проектного комитета города Заречного Пензенской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 29.08.2017 № 2219 «Об организации проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области».

- Возложить на МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области функции городского проектного офиса.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2025, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации - в  газете «Ведомости Заречного».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Климанова Д.Е.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Заречного Пензенской области

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Заречного Пензенской области

от 27.11.2024 № 1990

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области

- Общие положения

  - Настоящее Положение регулирует порядок организации проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области.

  - Основные термины:

Администратор проекта (программы): Лицо, осуществляющее содействие Руководителю проекта в части администраторских функций, таких как организация и протоколирование совещаний, документооборот по проекту, ведение архива, сбор и агрегирование отчетной информации и других административных задач.

Городской проектный офис: Организация, занимающаяся координацией проектов от стадии разработки до завершения. Обеспечивает методологическую поддержку, мониторинг и контроль за ходом реализации проектов, а также взаимодействие между участниками проектной деятельности.

Команда проекта: Группа лиц, работающих вместе для достижения целей проекта. Помогает руководителю проекта принимать решения и контролировать выполнение работ, обеспечивая достижение запланированных результатов в установленные сроки.

Куратор проекта (программы): Лицо, ответственное за обеспечение выполнения проектов направления программы и осуществляющее административную и экспертную поддержку проектов направления программы. Обеспечивает общий контроль, административную и ресурсную поддержку проекта со стороны Заказчика.

Портфель: Совокупность проектов и программ для эффективного управления и достижения стратегических целей.

Программа: Комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью.

Проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

Проектная деятельность: Деятельность по инициированию, подготовке, реализации и завершению проектов (программ).

Проектный комитет: Коллективный орган стратегического управления проектами (программами), принимающий ключевые решения по приоритетам, ресурсам и направлениям проектной деятельности. Контролирует ход реализации проектов и оценивает их результаты.

Руководитель проекта: Лидер, который несет ответственность за достижение целей и успех проекта. Организует работу команды, контролирует выполнение задач, управляет ресурсами и обеспечивает взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Участники проектной деятельности: Лица и организации, принимающие участие в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты при его реализации. Могут влиять на цели и содержание проекта, а также нести ответственность за его результаты.

Уровни участников проектной деятельности:

- Ключевые участники: Инициаторы, заказчики, инвесторы и другие заинтересованные руководители, непосредственно инициирующие проект и определяющие его цели.

- Исполнители, подрядчики и поставщики: Лица и организации, участвующие в выполнении работ проекта.

- Внешние заинтересованные стороны: Лица и организации, не принимающие непосредственного участия в проекте, но оказывающие влияние на его цели и содержание.

Функциональный заказчик: Роль или позиция в проекте, отвечающая за определение и подтверждение функциональных требований и характеристик продукта, системы или услуги. Организация или подразделение, которое будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию созданного в проекте продукта.

  - Проекты (программы) определяются Проектным комитетом города Заречного в соответствии с основными направлениями стратегического развития города.

  - Администрация города Заречного Пензенской области (далее – Администрация города) может устанавливать особенности применения настоящего Положения для отдельных видов проектов (программ).

  - Управление проектами осуществляется с использованием регламентов и автоматизированной информационной системы по мере ее внедрения.

  - Настоящее Положение подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в три года для учета изменений в законодательстве и практиках проектного управления.

  - Организационная структура управления проектной деятельностью:

Постоянные органы: Проектный комитет и городской проектный офис.

Временные органы: Кураторы, функциональные заказчики, руководители, администраторы, рабочие органы и участники проектов (программ).

Вспомогательные органы: Эксперты, экспертные группы.

  - Функции органов управления определяются функциональной структурой, утверждаемой постановлением Администрации города.

- Инициирование проектов (программ)

  - Инициирование предложений: Предложения по проектам могут быть инициированы органами местного самоуправления, городским проектным офисом, общественными объединениями и другими организациями.

    - Представление предложений: Инициатор представляет предложение в городской проектный офис. Предложение должно содержать: идею, описание проблем, цели, результаты, показатели, сроки, бюджет и риски.

    - Регистрация предложений: Городской проектный офис регистрирует предложение и направляет его потенциальному функциональному заказчику в течение 3 рабочих дней.

    - Согласование предложений: Потенциальный функциональный заказчик согласовывает предложение с заинтересованными органами в течение 5 рабочих дней и направляет его в городской проектный офис.

    - Доработка предложений: При наличии замечаний предложение дорабатывается и согласовывается повторно.

    - Критерии оценки предложений:

- Актуальность и социальная значимость проекта: Проект должен решать ключевые проблемы города и быть значимым для жителей.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Логическая связанность проекта: Проект должен иметь четкую логическую связь между целями, задачами и ожидаемыми результатами.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Инновационностьи уникальность проекта: Проект должен предлагать новаторские решения или подходы к решению проблем.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Соотношениепланируемых расходов и ожидаемых результатов: Проект должен быть экономически обоснованным и иметь измеримые и достижимые результаты.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Реалистичностьбюджета проекта и обоснованность планируемых расходов: Бюджет проекта должен быть реалистичен и обоснован.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Масштаб реализации проекта: Проект должен иметь потенциал значительного влияния на город и его жителей.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Собственный вклад и привлечение дополнительных ресурсов: Проект должен иметь собственный вклад и привлекать дополнительные ресурсы.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Опыт в реализации проектов по соответствующему направлению: Команда проекта должна иметь опыт или потенциал для реализации проектов по данному направлению.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Компетенции команды проекта: Команда проекта должна обладать необходимыми навыками и опытом для реализации проекта.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Доля благополучателей в общей численности населения города: Проект должен быть направлен на максимальное количество людей или иметь потенциал для расширения.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

    - Процедура отбора предложений:

Этап 1: Предварительная оценка: Городской проектный офис проводит предварительную оценку предложений на основании вышеуказанных критериев и присваивает каждому предложению суммарную оценку.

Предварительная оценка предложений осуществляется Городским проектным офисом в течение 10 рабочих дней.

Этап 2: Рецензирование и доработка: Предложения с низкими оценками могут быть возвращены инициаторам для доработки.

Рецензирование и доработка предложений не должна превышать 15 рабочих дней.

Этап 3: Окончательная оценка: Проектный комитет проводит окончательную оценку предложений, рассматривая только те, которые прошли предварительную оценку.

Этап 4: Отбор предложений: Проектный комитет отбирает предложения с наивысшими суммарными оценками для дальнейшей разработки и утверждения паспортов проектов.

Окончательная оценка и отбор предложений Проектным комитетом проводится в течение 10 рабочих дней после получения предложений.

Этап 5: Определение приоритетности: В случае ограниченности бюджета и ресурсов, проекты с наивысшими оценками и наибольшей значимостью для города получают приоритет в реализации.

  - Процедура и критерии оценки приоритетности проектов

    - Общие положения

      - Оценка приоритетности проектов проводится Проектным комитетом с целью определения очередности реализации проектов в условиях ограниченного бюджета и ресурсов.

      - Процедура оценки включает сбор и анализ данных, присвоение баллов по каждому критерию, расчет суммарной оценки и определение ранжирования проектов.

      - Критерии оценки приоритетности проектов должны соответствовать стратегическим целям города и учитывать социально-экономические, финансовые и управленческие аспекты.

      - Для повышения заинтересованности участников проектной деятельности, в процессе подготовки и реализации проектов применяются методы нематериального и материального стимулирования, определенные Положением об управлении мотивацией участников проектной деятельности.

    - Критерии оценки приоритетности проектов

- Актуальность и социальная значимость: Проект должен решать ключевые проблемы города и быть значимым для жителей.

Оценка: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Соответствие стратегическим целям города: Проект должен соответствовать основным направлениям стратегического развития города.

Оценка: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Финансовая эффективность и реалистичность бюджета: Проект должен быть экономически обоснованным и иметь положительный экономический эффект. Должен демонстрировать высокую эффективность использования бюджетных средств, включая экономию и оптимизацию расходов

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Социальная значимость и охват проекта: Проект должен иметь потенциал значительного влияния на город и его жителей. должен способствовать улучшению социальных условий, таких как здравоохранение, образование, социальная защита ит.д.

Оценка: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Корреляция с национальными проектами: Проект должен соответствовать целям и задачам национальных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации.

Оценка по шкале: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Риски и устойчивость проекта: Проект должен учитывать риски и иметь план мероприятий по их снижению.

Оценка: Высокий риск (1 балл), Средний риск (2 балла), Низкий риск (3 балла).

- Опыт и компетенции команды проекта: Команда проекта должна обладать необходимыми навыками и опытом для реализации проекта.

Оценка: Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла).

- Сроки реализации проекта: Проект должен быть реализуем в установленные сроки.

Оценка: Длительные сроки (1 балл), Средние сроки (2 балла), Краткие сроки
 (3 балла).

- Влияние на устойчивое развитие: Проект должен способствовать устойчивому развитию города.

Оценка: Низкое (1 балл), Среднее (2 балла), Высокое (3 балла).

    - Процедура оценки приоритетности проектов

Этап 1: Сбор данных: Инициаторы проектов предоставляют городскому проектному офису всю необходимую информацию для оценки проекта по установленным критериям.

Этап 2: Предварительная оценка: Городской проектный офис проводит предварительную оценку проектов на основании предоставленной информации и присваивает каждому проекту баллы по каждому критерию.

Этап 3: Рецензирование и доработка: Проекты с низкими оценками могут быть возвращены инициаторам для доработки и повторного представления.

Этап 4: Окончательная оценка: Проектный комитет проводит окончательную оценку проектов, рассматривая только те, которые прошли предварительную оценку. Каждому проекту присваивается суммарная оценка на основе суммирования баллов по всем критериям.

Этап 5: Ранжирование проектов: Проекты ранжируются, по суммарной оценке, начиная с проекта с наивысшей оценкой.

В случае равенства суммарных оценок приоритет отдается проектам с более высокой социальной значимостью и экономической эффективностью.

Этап 6: Определение приоритетности: В условиях ограниченного бюджета и ресурсов, проекты с наивысшими оценками получают приоритет в реализации.

Проектный комитет утверждает список приоритетных проектов и принимает решения о начале их реализации.

Этап 7: Информирование участников: Участники проектной деятельности информируются о результатах оценки и ранжирования проектов, а также о принятии решений по приоритетности реализации.

3. Подготовка проекта (программы)

3.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план, включающий: план по контрольным точкам, план согласований, план финансового обеспечения и план управления проектом, анализ рисков и план управления рисками.

3.2. Руководитель проекта обеспечивает разработку и согласование сводного плана с участниками проекта.

3.3. Проектный комитет утверждает сводный план проекта.

3.4. Для повышения мотивации участников проектной деятельности на этапе подготовки проекта используется система оценки и стимулирования, включающая как материальные, так и нематериальные методы. Пример расчета премий и формы документов приведены в Приложениях к настоящему Положению.

4. Реализация и управление изменениями

4.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным и рабочим планами.

4.2. Этапы реализации начинаются при наличии соответствующего решения Проектного комитета.

4.3. Изменения вносятся в сводный и рабочий планы по установленной процедуре.

4.4. Изменения в паспорт проекта вносятся по решениям Проектного комитета.

4.5. Оценка актуальности целей и задач проекта проводится функциональным заказчиком с участием экспертов.

4.6. Разработка и согласование нормативных правовых актов осуществляются участниками проекта.

4.7. Для повышения профессионального уровня участников проектной деятельности проводятся курсы и тренинги. Признание и публикация успехов участников проекта осуществляется на официальных ресурсах Администрации города.

5. Завершение приоритетного проекта (программы)

5.1. Решение о завершении проекта подготавливается руководителем и рассматривается Проектным комитетом.

5.2. При досрочном завершении проекта, руководитель подготавливает итоговый отчет.

5.3. Итоговый отчет и архив проекта направляются в городской проектный офис.

5.4. По завершении проекта участникам команды выплачиваются премии в соответствии с Положением об управлении мотивацией участников проектной деятельности. Расчет премий осуществляется на основе методики, приведенной в приложениях к указанному Положению.

6. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

6.1. Мониторинг включает измерение фактических параметров, анализ отклонений, прогнозирование и принятие управленческих решений.

6.2. Мониторинг проводится в отношении паспорта, сводного и рабочего планов проекта.

6.3. Отчетность организуется в соответствии с планом управления проектом.

6.4. Руководитель проекта ежемесячно представляет данные мониторинга в городской проектный офис.

6.5. Городской проектный офис анализирует информацию и инициирует рассмотрение вопросов на заседаниях Проектного комитета. Ежегодно – готовит полный отчет о ходе реализации проектов, включающий анализ отклонений и рекомендации по их устранению.

6.6. Данные мониторинга рассматриваются на заседаниях Проектного комитета.

6.7. Мероприятия по корректирующим воздействиям контролируются на уровне утвердившего органа.

6.8. Мониторинг проводится с момента утверждения паспорта проекта до его завершения.

6.9. Руководитель проекта подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации проекта.

6.10. Периодический мониторинг системы мотивации участников проектной деятельности проводится ежеквартально и ежегодно. Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях Проектного комитета и используются для корректировки системы мотивации.

7. Оценка и иные контрольные мероприятия

7.1. Плановые оценки и контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий.

7.2. Оценки и контрольные мероприятия проводятся с целью минимизации затрат ресурсов.

7.3. Виды оценок: ежегодная комплексная оценка, оперативная оценка, оценка успешности и итогов реализации проекта.

7.4. По итогам оценок могут вноситься изменения в паспорт, сводный и рабочий планы проекта.

7.5. Споры, связанные с мотивацией участников проектной деятельности, рассматриваются городским проектным офисом в течение 10 рабочих дней. При необходимости споры передаются на рассмотрение Проектного комитета, решения которого являются окончательными.

8. Обязанности участников проектной деятельности

8.1. Проектный комитет:

- Утверждает ключевые решения, такие как начало и завершение проектов.

- Осуществляет контроль за ходом реализации проектов.

- Принимает решения о назначении функциональных заказчиков и руководителей проектов.

- Рассматривает предложения по выплатам премий и утверждает расчетные размеры премий.

- Устанавливает множитель премии руководителю проекта.

- Принимает решения о выплате премий на основе итогового отчета о реализации проекта.

8.2. Городской проектный офис:

- Координирует действия всех участников проектной деятельности.

- Обеспечивает регистрацию и обработку предложений по проектам.

- Осуществляет мониторинг и контроль за реализацией проектов.

- Проводит мониторинг выполнения проектов и эффективности системы мотивации.

- Организует процесс оценки проектов и подготовки документов для выплат премий.

- Подготавливает и собирает необходимые документы.

- Предоставляет предложения и материалы для рассмотрения Проектным комитетом

8.3. Функциональные заказчики:

- Определяют требования к проектам.

- Согласовывают предложения и паспорта проектов.

- Проводят оценку актуальности целей и задач проектов.

8.4. Руководители проектов:

- Обеспечивают разработку и согласование сводных и рабочих планов проектов.

- Организуют выполнение всех работ по проекту.

- Подготавливают и представляют отчетность по проекту.

8.5. Эксперты, экспертные группы:

- Проводят экспертную оценку предложений и паспортов проектов.

- Участвуют в разработке рекомендаций по управлению проектами.

- Поддерживают функциональных заказчиков и руководителей проектов в вопросах, требующих специализированных знаний.

9. Финансовое обеспечение проектов

9.1. Финансовое обеспечение проектов может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

10. Управление рисками

10.1. Управление рисками включает:

- Выявление и документирование рисков.

- Оценку вероятности и степени влияния рисков.

- Разработку мероприятий по снижению вероятности и последствий рисков.

- Включение мероприятий по управлению рисками в сводный план проекта.

11. Документирование и архивирование

11.1. Все документы по проектам должны быть утверждены до их применения.

11.2. Необходимо обеспечить своевременное обновление документов.

11.3. Актуальные версии документов должны быть доступными в местах их применения.

11.4. Документы должны храниться в течение установленных сроков и быть восстановимыми при необходимости.

11.5. Конфиденциальность документов должна соответствовать требованиям заказчика и других заинтересованных сторон.

12. Обучение и повышение квалификации участников проектной деятельности

12.1. Для эффективного управления проектами, все участники проектной деятельности должны регулярно проходить обучение и повышение квалификации.

12.2. Обучение организуется городским проектным офисом и включает:

- Курсы по основам проектного менеджмента.

- Специализированные тренинги по управлению рисками, бюджетированию, и управлению человеческими ресурсами.

- Вебинары и семинары по актуальным вопросам проектного управления.

12.3. Городской проектный офис отвечает за разработку и реализацию программ обучения.

13. Взаимодействие с внешними организациями

13.1. Для реализации проектов могут привлекаться внешние организации, включая научные учреждения, консалтинговые фирмы, и другие специализированные компании.

13.2. Взаимодействие с внешними организациями осуществляется на договорной основе с учетом требований к конфиденциальности и безопасности информации.

13.3. Внешние организации могут участвовать в:

- Проведении экспертиз и оценок.

- Разработке проектной документации.

- Оказании консультационных услуг.

13.4. Контроль за деятельностью внешних организаций осуществляет городской проектный офис и функциональные заказчики.

14. Коммуникации и отчетность

14.1. Для обеспечения прозрачности и эффективности проектной деятельности должна быть разработана система коммуникаций и отчетности.

14.2. Все участники проекта обязаны своевременно предоставлять актуальную информацию о ходе реализации проекта.

14.3. Регулярные отчеты включают:

- Ежемесячные отчеты руководителей проектов.

- Квартальные отчеты городского проектного офиса.

- Годовые отчеты о ходе реализации приоритетных проектов.

14.4. Информация о реализации проектов публикуется на официальном сайте города Заречного для обеспечения общественного контроля и прозрачности.

14.5. План коммуникаций включает:

- Регулярные еженедельные совещания команды проекта.

- Ежемесячные отчеты о ходе реализации проекта, представляемые руководителем проекта в городской проектный офис.

- Квартальные отчеты городского проектного офиса на заседаниях Проектного комитета.

15. Информационные технологии в управлении проектами

15.1. Для повышения эффективности управления проектной деятельностью используется автоматизированная информационная система (АИС).

15.2. АИС обеспечивает:

- Хранение и управление документацией.

- Планирование и контроль выполнения работ.

- Управление рисками и изменениями.

- Мониторинг и отчетность.

15.3. Все участники проектной деятельности обязаны использовать АИС для документирования и управления проектами.

15.4. Обслуживание и поддержка АИС осуществляются городским проектным офисом.

16. Оценка эффективности проектной деятельности

16.1. Оценка эффективности проектной деятельности проводится регулярно и включает:

- Анализ достигнутых результатов.

- Оценку экономической эффективности.

- Оценку удовлетворенности заинтересованных сторон.

16.2. Результаты оценки используются для корректировки подходов к управлению проектами и повышения общей эффективности.

17. Заключительные мероприятия

17.1. По завершении проекта проводится итоговая оценка, включающая:

- Анализ достигнутых целей и результатов.

- Оценку соблюдения сроков и бюджета.

- Оценку эффективности управления проектом.

17.2. Итоговая оценка обсуждается на заседании Проектного комитета, и на её основе принимаются решения о необходимости внедрения изменений в процесс управления проектами.

17.3. Опыт и результаты проекта документируются и сохраняются в архиве для использования в будущих проектах.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Заречного Пензенской области

от 27.11.2024 № 1990

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью города Заречного Пензенской области

- Постоянные органы управления проектной деятельностью

  - Проектный комитет:

    - Координация и формирование портфеля проектов:

- Координирует подготовку предложений и формирует портфель приоритетных проектов (программ), включая оценку их реализации.

- Рассматривает проектные предложения, одобряет, отклоняет или отправляет на доработку.

- Утверждает паспорта проектов и принимает решения о начале их реализации, включая значимые промежуточные результаты и завершение проектов.

    - Планирование и контроль:

- Утверждает сводные планы проектов и вносит в них изменения.

- Принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов проектов.

- Рассматривает информацию о ходе реализации проектов и координирует деятельность исполнительных органов.

    - Взаимодействие и информационная поддержка:

- Запрашивает материалы и информацию по вопросам реализации проектов.

- Заслушивает руководителя городского проектного офиса и представителей органов местного самоуправления.

- Одобряет отчеты о реализации проектов.

    - Оценка и развитие персонала:

- Устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проектов, оценивает их эффективность.

- Назначает кураторов и руководителей проектов.

- Координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих.

    - Стратегическое развитие и инновации:

- Принимает решения о реализации проектов в режиме эксперимента.

- Определяет порядок осуществления внешнего управления проектами.

- Рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и информационных технологий.

    - Проектный комитет несет ответственность за:

- Обеспечение соответствия проектов стратегическим целям города.

- Утверждение ключевых решений по проектам на всех этапах их жизненного цикла.

- Контроль за реализацией проектов и достижением установленных целей.

- Регулярное внесение изменений и улучшений в проектные процессы.

    - Общие положения:

- Осуществляет иные функции, возложенные на Проектный комитет в соответствии с муниципальными правовыми актами.

    - Структура и функционирование Проектного комитета

      - Руководителем Проектного комитета является Глава города Заречного Пензенской области.

      - Проектный комитет формируется Главой города Заречного Пензенской области на постоянной основе для реализации всех приоритетных проектов (программ).

      - Подготовку и организацию проведения заседаний Проектного комитета осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета.

      - Решение о проведении заседания Проектного комитета принимается его руководителем. Заседание комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

      - Решения Проектного комитета принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

      - Решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим. Протоколы рассылаются членам комитета и заинтересованным сторонам в течение 2 рабочих дней после подписания.

      - Решения вступают в силу по истечении 3 рабочих дней с даты подписания протокола.

      - Решения Проектного комитета обязательны для исполнения исполнительными органами местного самоуправления.

  - Городской проектный офис:

    - Формирование и ведение портфеля проектов (программ):

- Обеспечивает формирование и ведение портфеля проектов (программ).

- Готовит и согласовывает предложения по параметрам и приоритетам для формирования портфеля.

- Готовит, согласовывает проектные предложения, паспорта и сводные планы.

    - Координация и согласование в проектной деятельности:

- Согласовывает кандидатуры руководителей, администраторов и кураторов приоритетных и ведомственных проектов (программ) на утверждение.

- Координирует деятельность Проектного комитета и внедрение передовых методов проектного управления и информационных технологий.

    - Мониторинг и анализ проектной деятельности:

- Обеспечивает мониторинг проектов (программ), анализ их рисков и функционирования системы управления проектной деятельностью.

- Оказывает содействие в организации мониторинга проектов и проведении оценки.

    - Методическое и консультационное сопровождение:

- Обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, включая разработку типовых форм, планов, шаблонов, проектов.

- Оказывает экспертную и консультационную поддержку в управлении проектами, в том числе при разрешении сложных ситуаций.

    - Развитие проектного управления и профессиональных компетенций:

- Координирует работу по накоплению опыта, развитию профессиональных компетенций и систематизацию опыта проектного управления.

- Готовит рекомендации по подготовке кадров в сфере проектного управления и ведет научную, экспертную и образовательную деятельность по развитию управления проектами.

    - Подготовка и согласование нормативных документов:

- Согласовывает проекты муниципальных правовых актов и участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в целях совершенствования проектного управления.

    - Иные функции по усмотрению организации:

- Выполняет иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

- Временные органы управления проектной деятельностью

  - Куратор

    - Оказывает содействие успешной реализации проекта (программы).

    - Согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы).

    - Согласовывает кандидатуру руководителя проекта (программы).

    - Назначает администратора и руководителей рабочих органов проекта (программы).

    - Выполняет иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

    - Куратор назначается руководителем Проектного комитета из числа заместителей Главы Администрации города Заречного Пензенской области.

    - Куратор может назначаться по одному или нескольким проектам (программам).

    - Куратор инициирует согласование и утверждение проектов муниципальных правовых актов.

  - Функциональный заказчик

    - Определяет основные требования к результатам проекта (программы).

    - Обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта (программы).

    - Участвует в работе городского проектного офиса.

    - Участвует в проведении мониторинга и оценки проектов (программ).

    - Выполняет иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

    - Функциональный заказчик назначается Проектным комитетом из числа исполнительных органов местного самоуправления, наиболее заинтересованных в результатах проекта (программы).

  - Руководитель проекта (программы)

    - Осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы).

    - Руководит рабочими органами проекта (программы).

    - Обеспечивает разработку и актуализацию сводного и рабочего планов проекта (программы).

    - Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта (программы).

    - Согласовывает кандидатуры руководителей входящих в программу проектов и рабочих органов.

    - Выполняет иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

    - Руководитель программы может выступать в качестве функционального заказчика в отношении входящих в программу проектов.

  - Администратор проекта (программы)

    - Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы).

    - Обеспечивает ведение мониторинга и формирование отчетности по проекту (программе).

    - Учитывает методические рекомендации по организации проектной деятельности.

    - Выполняет иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

    - Функции администратора могут возлагаться на городской проектный офис, иные организации или участников приоритетного проекта (программы).

  - Рабочие органы проекта (программы)

    - Рабочие органы и участники проекта обеспечивают выполнение работ в соответствии с планами и указаниями руководителя проекта (программы).

    - Решение о привлечении работников в проект принимается руководителем проекта и руководителем структурного подразделения.

    - Руководители структурных подразделений несут ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников.

  - Временные органы управления проектной деятельностью обязаны ежемесячно представлять отчеты о ходе реализации проектов и достигнутых результатах на заседаниях Проектного комитета.

- Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью

  - Эксперт и экспертная группа

    - Эксперт определяется, а экспертная группа формируется для внешнего экспертного сопровождения реализации приоритетного проекта (программы).

    - Эксперт и экспертная группа оказывают содействие руководителю проекта (программы) в разработке эффективных путей достижения целей и результатов проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности, а также в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта (программы).

    - Эксперт и экспертная группа готовят заключения о сводном плане проекта (программы) и представляют Проектному комитету и руководителю проекта (программы) предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта (программы).

- Порядок взаимодействия  органов управления проектной деятельностью

  - Взаимодействие между органами управления проектной деятельностью

    - Постоянные, временные и обеспечивающие органы управления проектной деятельностью взаимодействуют на основании настоящего Положения, регламентов и иных муниципальных правовых актов.

  - Информационное взаимодействие

    - Вся информация, необходимая для реализации проектов и принятия решений, будет передаваться через автоматизированную информационную систему (АИС) после ее закупки и внедрения.До момента внедрения АИС информация передается с использованием существующих средств коммуникации.

  - Совещания и заседания

    - Совещания и заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц для обеспечения оперативного управления проектами и координации деятельности всех участников.

  - Отчетность и мониторинг

    - Руководители проектов ежемесячно представляют отчеты о ходе реализации проектов в городской проектный офис.

    - Городской проектный офис ежеквартально представляет сводные отчеты в Проектный комитет.

    - Периодический мониторинг системы мотивации участников проектной деятельности проводится ежеквартально и ежегодно.

  - Разрешение споров

    - Споры, связанные с реализацией проектов, рассматриваются городским проектным офисом. При необходимости споры передаются на рассмотрение Проектного комитета.

    - Споры передаются на рассмотрение Проектного комитета в течение 5 рабочих дней после получения письменного уведомления о споре.

    - . Решения Проектного комитета по разрешению споров принимаются в течение 10 рабочих дней и являются окончательными.

- Заключительные положения

  - Актуализация и пересмотр функциональной структуры

    - Функциональная структура системы управления проектной деятельностью пересматривается и актуализируется не реже одного раза в три года.

  - Инициатива пересмотра

    - Инициатива пересмотра функциональной структуры может исходить от любого участника проектной деятельности, руководства Администрации города или Проектного комитета.

  - Внесение изменений

    - Изменения в функциональную структуру вносятся на основании предложений и замечаний, собранных Проектным офисом, и утверждаются постановлением Администрации города Заречного.

  - Взаимодействие с внешними организациями

    - Для реализации проектов могут привлекаться внешние организации на договорной основе с учетом требований к конфиденциальности и безопасности информации.

  - Обучение и повышение квалификации

    - Все участники проектной деятельности обязаны регулярно проходить обучение и повышение квалификации, организуемое городским проектным офисом.

  - Документирование и архивирование

    - Все документы по проектам должны быть утверждены до их применения и своевременно обновляться. Документы хранятся в течение установленных сроков и должны быть восстановимыми при необходимости.

  - Оценка эффективности проектной деятельности

    - Оценка эффективности проектной деятельности проводится регулярно и включает анализ достигнутых результатов, оценку экономической эффективности и удовлетворенности заинтересованных сторон.

  - Заключительные мероприятия

    - По завершении проекта проводится итоговая оценка, включающая анализ достигнутых целей и результатов, оценку соблюдения сроков и бюджета, оценку эффективности управления проектом. Итоговая оценка обсуждается на заседании Проектного комитета, и на её основе принимаются решения о необходимости внедрения изменений в процесс управления проектами.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Заречного Пензенской области

от 27.11.2024 № 1990

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении мотивацией участников проектной деятельности

в городе Заречном Пензенской области

1.Общие положения

  - Цели и задачи: Положение об управлении мотивацией участников проектной деятельности (далее – Положение) разработано для создания эффективной системы мотивации, направленной на повышение результативности проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области.

  - Цели Системы мотивации:

    - Повышение вовлеченности граждан в проектную деятельность и формирование лояльного отношения к проектно-ориентированной системе управления.

    - Обеспечение высокого качества реализации проектов за счет повышения заинтересованности участников команд в достижении результатов в установленные сроки и с минимальными затратами.

    - Установление четких критериев оценки эффективности работы каждого участника проекта.

    - Повышение прозрачности и справедливости системы мотивации.

  - Методы стимулирования:

    - Нематериальное стимулирование:

- Проведение регулярных тренингов по командообразованию.

- Обеспечение повышения квалификации участников команд проектов.

- Признание и публикация успехов на официальных ресурсах Администрации города Заречного Пензенской области (далее – Администрация города).

    - Материальное стимулирование:

- Выплата премий за успешное завершение проектов в зависимости от вклада каждого участника.

- Прозрачная система оценки качества работы и достижения результатов.

2.Инструменты нематериального стимулирования

  - Цели и задачи: Инструменты нематериального стимулирования направлены на повышение профессионального уровня участников проектной деятельности, усиление командного духа и признание достижений.

  - Основные инструменты:

- Повышение квалификации: Организация курсов и тренингов для участников команд проектов.

- Обмен опытом: Проведение мероприятий по обмену опытом с представителями других регионов и муниципалитетов.

- Командообразование: Проведение тренингов и семинаров, направленных на улучшение взаимодействия внутри команд.

- Признание и информирование: Публикация информации о наиболее успешных проектах и их участниках на официальном сайте администрации, а также в СМИ и социальных сетях.

  - Порядок принятия решений: Решения об осуществлении мер нематериального стимулирования принимаются в соответствии с действующим законодательством.

3.Инструменты материального стимулирования

  - Основные принципы:

    - Результативность: Материальное стимулирование осуществляется за достижение конкретных результатов проекта, а не за участие в его реализации.

    - Эффективность: Учет эффективности реализации проекта, то есть достижения результатов в установленные сроки и с минимальными затратами.

    - Вклад каждого участника: Прямая зависимость размера материального стимулирования от вклада каждого участника в достижение результатов проекта.

    - Прозрачность: Открытость и прозрачность процесса оценки работы участников команд проектов.

    - Прогнозируемость: Предсказуемость величины премий в зависимости от личных и командных результатов деятельности.

  - Критерии оценки эффективности включают:

- Вклад в достижение ключевых показателей проекта.

- Своевременное выполнение задач и отчетности.

- Качество выполнения работ и инициативность.

  - Форма материального стимулирования: Основной формой является выплата итоговых премий за успешное завершение проекта. Премии выплачиваются за счет средств местного бюджета в пределах установленных фондов оплаты труда.

4.Порядок определения расчетного размера премии команде проекта

  - Определение расчетного размера премии:

    - Расчетный размер премии команде проекта определяется Проектным комитетом в диапазоне от 20 до 100 тысяч рублей с учетом оценки проекта в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению.

    - Минимальная ставка расчётной премии для команды проекта – 5 000 рублей. Проектный комитет может принять решение о повышении минимальной ставки расчётной премии.

  - Принятие решений:

    - Проектный офис в течение 5 рабочих дней рассматривает поступившие материалы и принимает решение об их вынесении на рассмотрение Проектного комитета или возвращении на доработку.

      - Проектный комитет утверждает расчетный размер премии команде проекта и множитель премии руководителю проекта (МРП).МРП устанавливается в пределах от 1,0 до 2,0.

5.Порядок осуществления выплаты премий участникам команды проекта

  - Расчет фактических размеров премий:

    - Фактические размеры премий рассчитываются в соответствии с методикой, приведенной в приложении №2 к настоящему Положению.

    - Решения о выплате премий принимаются Проектным комитетом на основании предложения руководителя проекта и итогового отчета о реализации проекта.

  - Процедура утверждения и выплаты:

    - Протокол заседания Проектного комитета направляется в Отдел контроля и управления делами Администрации города Заречного Пензенской области в течение 10 рабочих дней.

    - Итоговые премии выплачиваются на основании решения лиц, осуществляющих полномочия представителей нанимателя, и рекомендаций Проектного комитета.

6. Роли и ответственность

  - Проектный офис:

    - Инициация процесса оценки проекта.

    - Подготовка и сбор необходимых документов.

    - Предоставление предложений и материалов для рассмотрения Проектным комитетом.

  - Проектный комитет:

    - Проведение оценки проектов.

    - Принятие решений о расчетном размере премий.

    - Утверждение множителя премии руководителю проекта.

    - Принятие решений о выплате премий на основе итогового отчета о реализации проекта.

7.Мониторинг и оценка системы мотивации

  - Цель: Обеспечение эффективного функционирования системы мотивации и ее постоянное улучшение.

  - Методы мониторинга:

    - Периодические опросы участников проектной деятельности.

    - Анализ данных о выполнении проектов и выплате премий.

    - Регулярные встречи и обсуждения с участниками проектной деятельности.

  - Периодичность мониторинга:

    - Ежеквартально: Опросы участников и анализ данных.

    - Ежегодно: Полный анализ системы мотивации и внесение изменений.

  - Ответственные лица:

    - Проектный офис: Организация и проведение мониторинга.

    - Проектный комитет: Анализ данных и принятие решений о внесении изменений.

  - Корректирующие меры

    - Внедрение изменений: Внедрение изменений в систему мотивации на основе разработанных рекомендаций.

    - Мониторинг результатов: Мониторинг результатов внедренных изменений и их влияния на эффективность системы мотивации. Ежеквартальные опросы участников проектной деятельности для оценки их удовлетворенности системой мотивации.

    - Обратная связь: Сбор обратной связи от участников после внедрения изменений для оценки их эффективности. Полный анализ системы мотивации и ее корректировка на основе собранных данных и предложений участников.

  - Примеры результатов мониторинга:

    - Выявление проблем в процессе оценки проектов.

    - Определение необходимости в дополнительном обучении участников.

    - Внесение изменений в методику расчета премий для улучшения справедливости и прозрачности.

8.Порядок пересмотра и обновления положения

  - Периодичность пересмотра:

    - Положение о мотивации участников проектной деятельности пересматривается и обновляется не реже одного раза в три года.

  - Инициатива пересмотра:

    - Инициатива пересмотра положения может исходить от любого участника проектной деятельности, руководства администрации или Проектного комитета.

  - Процедура пересмотра:

    - Проектный офис собирает предложения и замечания по положению.

    - Проектный комитет рассматривает предложения и вносит изменения в положение.

    - Изменения утверждаются постановлением Администрации города Заречного.

9.Порядок разрешения споров

  - Предоставление жалоб и предложений:

    - Участники проектной деятельности могут подавать жалобы и предложения в письменной форме в Проектный офис.

  - Рассмотрение жалоб и предложений:

    - Проектный офис рассматривает полученные жалобы и предложения в течение 10 рабочих дней.

    - При необходимости, Проектный офис передает жалобы и предложения на рассмотрение Проектного комитета.

  - Принятие решений:

    - Проектный комитет принимает решения по жалобам и предложениям в течение 15 рабочих дней с момента их получения.

    - Решения Проектного комитета направляются участникам проектной деятельности в письменной форме.

Приложение № 1

к Положению об управлении мотивацией участников проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области

МЕТОДИКА
определения расчетного размера премии команде проекта

- Расчетный размер премии команде проекта определяется на основе оценки проекта по пяти критериям путем установления значения оценки по каждому критерию.

- Критерии оценки проекта:

  - Значимость для муниципалитета: Вклад проекта в социально-экономическое развитие города.

  - Сложность: Оценка содержания и характера включенных в проект мероприятий.

  - Размер команды: Число участников команды проекта.

  - Бюджет проекта: Источник финансирования проекта.

  - Внешние заинтересованные стороны: Наличие и участие внешних организаций в проекте.

Таблица 1: Критерии оценки проекта

| № п/п | Критерий | Варианты оценки | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значимость для муниципалитета | Низкая (1 балл), Средняя (2 балла), Высокая (3 балла) детализация оценки в таблице №2 | 1-3 |
| 2 | Сложность | Низкая (1-3 балла), Средняя (4-6 баллов), Высокая (7-10 баллов)детализация оценки в таблице №3 | 1-10 |
| 3 | Размер команды | До 5 человек (1 балл), 5-10 человек (3 балла), Более 10 человек (4 балла) | 1-4 |
| 4 | Бюджет проекта | Из средств местного бюджета (1 балл), Не требует финансовых вложений (2 балла), Привлеченные инвестиции (3 балла) | 1-3 |
| 5 | Внешние заинтересованные стороны | Отсутствуют (0 баллов), Частные организации (1 балл), Подведомственные учреждения (2 балла), И те и другие (3 балла) | 0-3 |

Таблица 2: Значимость для муниципалитета

| № п/п | Критерий значимости | Категория | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Полезный эффект | Улучшение качества жизни населения | 0-1 |
|  |  | Улучшение системы управления | 0-1 |
| 1.2 | Масштаб проекта | Охват всей территории города Заречного | 0-1 |
|  |  | Системный эффект для отрасли экономики, социальной сферы | 0-1 |
| 1.3 | Стратегическая значимость | Решение задачи стратегии социально-экономического развития города | 0-1 |

Таблица 3: Сложность проекта

| № п/п | Содержание проекта | Наличие мероприятий | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка нормативной правовой и методической базы | Не планируется (0 баллов), Разработка отдельных НПА (1 балл), Комплекс НПА (2 балла) | 0-2 |
| 2.2 | Привлечение населения | Не планируется (0 баллов), Кратковременные мероприятия (1 балл), Масштабная работа с населением (2 балла) | 0-2 |
| 2.3 | Развитие инфраструктуры | Не планируется (0 баллов), Отдельные объекты (1 балл), Комплексное укрепление (2 балла) | 0-2 |
| 2.4 | Разработка информационных систем | Не планируется (0 баллов), Модернизация существующих систем (1 балл), Внедрение новых систем (2 балла) | 0-2 |
| 2.5 | Обучение, повышение квалификации | Не планируется (0 баллов), Единичные мероприятия (1 балл), Масштабное повышение квалификации (2 балла) | 0-2 |

- Формула расчета размера премии команде проекта:

Пр = Оценка × 5000 рублей,

где

Пр – расчетный размер премии команде проекта,

Оценка – числовое значение оценки проекта по критериям.

- Пример: расчета размера премии команде проекта

  - Оценка проекта по критериям:

- Значимость для муниципалитета: Высокая (3 балла)

- Сложность: Средняя (6 баллов)

- Размер команды: 5-10 человек (3 балла)

- Бюджет проекта: Привлеченные инвестиции (3 балла)

- Внешние заинтересованные стороны: Частные организации (1 балл)

  - Общая оценка проекта:

Общая оценка = 3 + 6 + 3 + 3 + 1 = 16 баллов

  - Расчетный размер премии:

Пр = 16 × 5000 рублей = 80 000 рублей

Приложение № 2

к Положению об управлении мотивацией участников проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области

МЕТОДИКА 
расчета размеров итоговой премии  участникам команды проекта

Размер итоговой премии участников проекта определяется исходя из следующих факторов:

- расчётный размер премии (Пр);

- общее число участников команды (К);

- коэффициенты участия (Уч) и ключевые показатели эффективности (КПЭ) участников;

- ключевые показатели эффективности руководителя проекта (КПЭ РП);

- множитель премии руководителя проекта (МРП).

- Шаг 1: Определение значения индивидуальных КПЭ

КПЭ = (КАЧ + (КСфакт/ КСплан) + (ОТЧфакт /ОТЧплан)) / 3,

где:

КАЧ – оценка качества работы (таблица 1);

КСфакт – количество наступивших контрольных событий;

КСплан – общее количество контрольных событий;

ОТЧфакт – количество представленных отчетов;

ОТЧплан – общее количество требуемых отчетов.

Таблица 1. Шкала оценок качества работы

| Оценка | Критерии определения оценки |
| --- | --- |
| 9-10 | Высокий профессиональный уровень, активность и инициатива, самостоятельные решения, высокая ответственность и коммуникабельность. Работы выполняются на высоком профессиональном уровне, соответствуют установленным требованиям, проявляется активность и инициативность. Участник обладает высоким уровнем ответственности, коммуникабельности, выстроены конструктивные взаимоотношения с другими участниками. |
| 7-8 | Достаточный профессиональный уровень, незначительные отклонения от требований, выполнение задач с минимальной помощью руководителя. Работы выполняются на достаточно высоком профессиональном уровне, с незначительными отклонениями от требований. Участник обладает хорошим уровнем ответственности, коммуникабельности, взаимодействие с другими участниками на достаточном уровне. |
| 4-6 | Приемлемый уровень, отклонения от требований, выполнение задач с помощью руководителя, недостаточная работа в команде. Работы выполняются на приемлемом уровне, с отклонениями от установленных требований. Участник обладает недостаточным уровнем ответственности, коммуникабельности, взаимодействие в команде недостаточно качественное. |
| 0-3 | Низкий уровень, значительные отклонения от требований, выполнение задач с постоянной помощью руководителя, частые случаи неявки. Работы выполняются на низком уровне, со значительными отклонениями от требований, либо не выполняются в полном объеме. Участник обладает низким уровнем ответственности, коммуникабельности, частые случаи неявки на совещания. |

Пример: Расчет КПЭ

Исходные данные:

- Оценка качества работы (КАЧ): 9 баллов

- Количество наступивших контрольных событий (КСфакт): 8

- Общее количество контрольных событий (КСплан): 10

- Количество представленных отчетов (ОТЧфакт): 4

- Общее количество требуемых отчетов (ОТЧплан): 5

Расчет КПЭ:

КПЭ = (9 + (8/10) + (4/5)) / 3 = (9 + 0.8 + 0.8) / 3 = 10.6 / 3 = 3.53

- Шаг 2: Определение общего коэффициента участия, включая руководителя проекта:

1. Расчёт суммы коэффициентов участия участников.

Сумма коэффициентов всех участников команды (без учета руководителя) должна составлять 100 %.

2. Расчёт среднего коэффициента участия участников.

Средний коэффициент участия участников = (Сумма коэффициентов) / (Количество участников)

3. Расчёт коэффициента участия руководителя проекта:

Коэффициент участия руководителя проекта = Средний коэффициент участия участников * МРП

4. Расчёт общего коэффициента

Общий коэффициент = Сумма коэффициентов + Коэффициент участия руководителя проекта

- Шаг 3: Расчет индивидуальных премий для участников и руководителя проекта:

1. Расчёт премии каждого участника проекта:

Премия участника (Пи) = (Пр × Уч × КПЭ) / Общий коэффициент

2. Расчёт премии руководителя проекта:

Премия руководителя (Пи_руководитель) = ((Пр × Коэффициент участия руководителя × КПЭ_руководителя) / Общий коэффициент) × 2

- Шаг 4:Проверка общей суммы премий

1. Сумма премий всех участников, включая руководителя проекта, не должна превышать расчетный размер премии (Пр).

Сумма премий = Пи1 + Пи2 + Пи3 + Пи… + Пи_руководитель

Если фактический премиальный фонд превышает расчетный размер премии, применяется корректирующий коэффициент.

Корректирующий коэффициент = Пр / Сумма премий

- Шаг 5: Корректировка премий

1. Корректировка премий участников:

Пи_корректированная = Пи  × Корректирующий коэффициент

2. Корректировка премии руководителя проекта:

Пи_руководитель_корректированная = Пи_руководитель × Корректирующий коэффициент

Шаг 6: Проверка общей суммы премий после корректировки:

Сумма премий не должна превышать расчетный размер премии (Пр).

Пример: расчёт размеров итоговой премии участникам команды проекта

Исходные данные:

- Расчетный размер премии (Пр): 80 000 рублей

- Общее число участников команды (К): 5

- Коэффициенты участия (Уч) участников: 30, 25, 20, 15, 10

- КПЭ участников: 0.9, 0.85, 0.8, 0.75, 0.7

- КПЭ руководителя проекта: 0.8

- Множитель премии руководителю проекта (МРП): 2

- Шаг 1: Определение общего коэффициента участия, включая руководителя проекта

Сумма коэффициентов участия участников = 30 + 25 + 20 + 15 + 10 = 100

Средний коэффициент участия участников = 20

Коэффициент участия руководителя проекта = Средний коэффициент участия участников * МРП

Коэффициент участия руководителя проекта = 20 × 2 = 40

Общий коэффициент = 100 + 40 = 140

- Шаг 2: Расчет индивидуальных премий для участников и руководителя проекта

| Участник 1 Пи1 = (80 000 × 30 × 0.9) / 140 Пи1 = (2 160 000) / 140 Пи1 = 15 428.57 рублей Участник 2 Пи2 = (80 000 × 25 × 0.85) / 140 Пи2 = (1 700 000) / 140 Пи2 = 12 142.86 рублей Участник 3 Пи3 = (80 000 × 20 × 0.8) / 140 Пи3 = (1 280 000) / 140 Пи3 = 9 142.86 рублей | Участник 4 Пи4 = (80 000 × 15 × 0.75) / 140 Пи4 = (900 000) / 140 Пи4 = 6 428.57 рублей Участник 5 Пи5 = (80 000 × 10 × 0.7) / 140 Пи5 = (560 000) / 140 Пи5 = 4 000 рублей Руководитель проекта Пи_руководитель = ((80 000 × 40 × 0.8) / 140) × 2 Пи_руководитель = ((2 560 000) / 140) × 2 Пи_руководитель = 18 285.71 × 2 Пи_руководитель = 36 571.43 рублей |
| --- | --- |

- Шаг 3: Проверка общей суммы премий

Сумма премий = Пи1 + Пи2 + Пи3 + Пи4 + Пи5 + Пи_руководитель

Сумма премий = 15 428.57 + 12 142.86 + 9 142.86 + 6 428.57 + 4 000 + 36 571.43

Сумма премий = 83 714.29рублей

Общая сумма премий превышает расчетный размер премии (80 000 рублей). Нужно применить корректирующий коэффициент.

- Корректировка премий:

Шаг 1: Определение корректирующего коэффициента:

Корректирующий коэффициент = 80 000 / 83 714.29 ≈ 0.955

Шаг 2: Корректировка премий:

Участник 1

Пи1_корректированная = 15 428.57 × 0.955 ≈ 14 742.86 рублей

Участник 2

Пи2_корректированная = 12 142.86 × 0.955 ≈ 11 595.24 рублей

Участник 3

Пи3_корректированная = 9 142.86 × 0.955 ≈ 8 742.86 рублей

Участник 4

Пи4_корректированная = 6 428.57 × 0.955 ≈ 6 142.86 рублей

Участник 5

Пи5_корректированная = 4 000 × 0.955 ≈ 3 820 рублей

Руководитель проекта

Пи_руководитель_корректированная = 18 285.71 × 0.955 ≈ 34 928.57 рублей

Шаг 3: Проверка общей суммы премий после корректировки:

Сумма премий = 14 742.86 + 11 595.24 + 8 742.86 + 6 142.86 + 3 820 + 34 928.57

Сумма премий ≈ 80 000 рублей

Приложение № 3

к Положению об управлении мотивацией участников проектной деятельности в городе Заречном Пензенской области

Рекомендуемая форма протокола заседания Проектного комитета

Протокол

заседания Проектного комитета

Председатель – 	Инициалы Фамилия, должность

Секретарь – 	Инициалы Фамилия, должность

Присутствовали:

Члены Проектного комитета:

Фамилия инициалы

Приглашенные

Фамилия инициалы

Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов реализации проекта «__________»

2. Определение расчетного размера премии команде проекта

3. Установление множителя премии руководителю проекта

ОТМЕЧЕНО:

ПОРУЧЕНО:

1. Одобрить итоговый отчет о реализации проекта «__________»

2. Утвердить расчетный размер премии команде проекта в размере ______ рублей

3. Установить множитель премии руководителю проекта в размере ____

| № п/п | Содержание поручения Проектного комитета | Срок исполнения | Ответственный за исполнение поручения |
| --- | --- | --- | --- |

Председатель			(подпись)					Инициалы Фамилия

Секретарь 				(подпись)					Инициалы Фамилия

Приложение № 4

к Положению об управлении мотивацией

участников проектной деятельности в

городе Заречном Пензенской области

Рекомендуемый контрольный список и формы

Контрольный список для оценки проекта

- Подготовка документов

- Итоговый отчет о реализации проекта.

- Форма оценки проекта.

- Проведение оценки

- Заполнение формы оценки по пяти критериям.

- Определение общей оценки проекта.

- Определение премии

- Расчет расчетного размера премии.

- Утверждение расчетного размера премии протоколом заседания Проектного комитета.

Контрольный список для расчета и выплаты премий

- Подготовка расчета

- Расчет фактического размера премий для каждого участника.

- Согласование расчета с руководителем проекта.

- Принятие решения

- Утверждение размера премий протоколом заседания Проектного комитета.

- Передача документов

- Передача утвержденных документов в Отдел контроля и управления делами.

- Выплата премий

- Осуществление выплат финансовым отделом.

Форма оценки проекта

Название проекта: ____________________________

Дата оценки: _________________________________

Оценка по критериям:

1. Значимость для муниципалитета:	______ баллов

2. Сложность: 				______ баллов

3. Размер команды:			______ баллов

4. Бюджет проекта: 			______ баллов

5. Внешние заинтересованные стороны: 	______ баллов

Общая оценка проекта: 		______ баллов

Расчетный размер премии:	______ рублей

Утверждено:

Председатель Проектного комитета: 	(подпись)		Инициалы Фамилия

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Заречного Пензенской области

от 27.11.2024 № 1990

в редакции от 31.01.2025 № 158

СОСТАВ

Проектного комитета города Заречного Пензенской области

| Костин Алексей Владимирович | – | Глава города Заречного Пензенской области (председатель Проектного комитета) |
| --- | --- | --- |
| Хормушов Максим Александрович | – | Председатель Собрания представителей города Заречного Пензенской области (заместитель председателя Проектного комитета) (по согласованию) |
| Дильман Илья Владимирович | – | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области (заместитель председателя Проектного комитета) |
| Бессонова Оксана Леонидовна | – | главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области (ответственный секретарь Проектного комитета) |
| Волошенко Игорь Олегович | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Климанов Денис Евгеньевич | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Сизова Ирина Анатольевна | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Кривов Валерий Николаевич | – | Советник Главы города по профилактике коррупции и правонарушений |
| Малышев Александр Сергеевич | – | заместитель директора – начальник отдела проектного управления муниципального казенного учреждения «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области |

Раздел 15 вступает в силу после закупки и внедрения автоматизированной информационной системы (АИС). До этого момента используются существующие средства коммуникации и управления проектами."