23.05.2025

892

О подготовке и проведении  в городе Заречном

мероприятий в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию

атомной промышленности

В целях патриотического воспитания жителей города Заречного, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава городского округа город Заречный Пензенской области (закрытое административно-территориальное образование) Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 30 мая - 1 июня 2025 года в городе Заречном мероприятия в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности (приложение № 1).

3. Утвердить программу мероприятий в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности (приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности  (приложение № 3).

5. Утвердить схему перекрытия проезжей части по проспекту 30-летия Победы  и      ул. Комсомольской 31.05.2025 (приложение № 4).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.05.2025.

7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Заречного

от 23.05.2025 № 892

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках        	празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности

| Костин Алексей Владимирович | _ | Глава города Заречного Пензенской области, председатель |
| --- | --- | --- |
| Сизова Ирина Анатольевна | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Аброськин Владимир Ильич | _ | Генеральный директор акционерного общества «Автотранс» г. Заречного Пензенской области |
| Акалита Денис Юрьевич | _ | командир войсковой части 3473 (по согласованию) |
| Андреев Борис Валерьевич | _ | командир народной дружины города Заречного |
| Баранов Сергей Эдуардович | _ | Генеральный директор ООО «ЭнергоПромСеть» (по согласованию) |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | _ | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного Пензенской области |
| Гомонюк Игорь Леонидович | _ | председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию) |
| Дильман Илья Владимирович | _ | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Капустин Андрей Николаевич | _ | начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Климанов Денис Евгеньевич | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Комаров Альберт Валерьевич |  | Генеральный директор ОАО «ТРК «Заречный» |
| Кондратьев Геннадий Владимирович |  | главный инженер АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (по согласованию) |
| Кочетков Денис Александрович | _ | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Кривов Валерий Николаевич | _ | советник Главы города по профилактике коррупции и правонарушений |
| Пчелинцева Татьяна Николаевна | _ | директор МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |
| Романенко Константин Николаевич | _ | исполнительный директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| Рудкевич Максим Анатольевич | _ | директор ООО «Прометей» (по согласованию) |
| Саблин Роман Анатольевич | _ | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Токарев Константин Сергеевич | _ | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области |
| Тухов Евгений Викторович | _ | руководитель аппарата Администрации города Заречного Пензенской области |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Чекалина Светлана Валериевна | _ | заместитель Генерального директора по управлению персоналом акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко (по согласованию) |
| Чернышева Светлана Витальевна | _ | начальник Департамента образования города Заречного Пензенской области |
| Хормушов Максим Александрович | _ | Председатель Собрания представителей г. Заречного Пензенской области (по согласованию) |
| Шалимов Андрей Владимирович | _ | Генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области |
| Щербакова Светлана Валерьевна | _ | исполняющий обязанности начальника Департамента культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Заречного

от 23.05.2025 № 892

ПРОГРАММА

мероприятий в рамках празднования Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности

| Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.05.2025 | 12.00 | Улицы города | Акция «Бегущая книга» в рамках программы «Территория культуры Росатома» | Щербакова С.В. |
| 30.05.2025 | 16.00 | МУК «Дворец культуры «Современник», паркетный зал | Торжественная церемония чествования номинантов городской Доски Почета | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
| 30.05.2025 | 17.00 | Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» | Семейный праздник «АТОМБУМ»: - работа центра семейного досуга: интерактивные семейные площадки, мастер-классы, веселые старты; - забег на толокаре для детей от 1-го года; - анимационная интерактивная развлекательно-танцевальная программа для детей от 2-х лет | Сизова И.А. Щербакова С.В. Чернышева С.В. Токарев К.С. |
| 31.05.2025 | 09.00 | Площадь МУК «Музейно-выставочный центр» | Возложение цветов к памятному знаку «Созидателям завода и города» | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
|  | 10.00 | Площадь имени Ленина | Праздничное открытие Дня города «Семья – Город – Атом» | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
|  | 11.00 | Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» | Праздничные мероприятия «АтомГрад- семейный город»: - концерт детских творческих коллективов; - работа интерактивных семейных площадок; - выставка детских рисунков о городе; - работа фуд-корта; - арт-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества | Сизова И.А. Щербакова С.В. Токарев К.С. Чернышева С.В. Климанов Д.Е. |
|  | 17.00 | Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» | Концерт кавер-групп «Зажигаем не по-детски 3» | Щербакова С.В. |
|  | 20.00 | Центральный парк культуры и отдыха «Заречье, амфитеатр | Иммерсивный концерт оркестра русских народных инструментов им. С.В. Исаевой | Щербакова С.В. |
| 01.06.2025 | 09.00 – 12.00 | Футбольное поле с искусственным покрытием МБУ ДО КСШОР | Соревнования в рамках проекта «Футбол в детский сад» | Сизова И.А. Чернышева С.В. Токарев К.С. |
|  | 09.00 – 11.00 | Футбольное поле с искусственным покрытием МБУ ДО КСШОР | Чемпионат «Школы Росатома» для дошкольников 5+ «Богатырские ГТО атом-игры» | Сизова И.А. Чернышева С.В. |
|  | 10.00-13.00 | Площадь МУК «Дворец культуры «Современник» | Работа фотозон, интерактивных площадок, арт-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества; - работа фуд-корта | Сизова И.А. Щербакова С.В. Климанов Д.Е. |
|  | 11.00 | Зона отдыха «Солнечная», площадь МУК «Дворец культуры «Современник» | Велозаезд «Путь к Атомной мечте» | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
|  | 11.15-12.00 | Площадь МУК «Дворец культуры «Современник» | Образовательное событие в рамках Чемпионата «Школы Росатома» для дошкольников 5+ «Богатырские ГТО атом-игры» | Сизова И.А. Чернышева С.В. |
|  | 13.00 | Территория МАОУ «Гимназия № 216 - Дидакт» | Открытие точки начала строительства города Заречного | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
|  | 13.00-14.00 | Улицы города | Иммерсивная экскурсия «По дороге с М.В. Проценко» Посещение маркетинго-выставочного центра АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» | Сизова И.А. Чекалина С.В. (по согласованию) Щербакова С.В. |
|  | 14.00 | Площадь МУК «Дворец культуры «Современник» | Старт проекта «80 лет за 80 дней» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Праздничная программа «Творческий подарок РОСАТОМу»; - работа фуд-корта | Сизова И.А. Щербакова С.В. Климанов Д.Е. |
|  | 16.00 | Городской стадион | Праздничный концерт с участием творческих коллективов города Заречного, городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Выступление Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной | Сизова И.А. Щербакова С.В. Рудкевич М.А. (по согласованию) |

|  | Приложение № 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |  |
| постановлением Администрации города Заречного |  |  |
| от 23.05.2025 № 892 |  |  |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования

Дня города, посвященного 80-летию атомной промышленности

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка материальной базы |  |  |  |
| 1.1. | Организация праздничного оформления предприятий, учреждений, городского транспорта, мест проведения праздничных мероприятий. | до 27.05.2025 | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 1.2. | Энергообеспечение площади им. Ленина, Центрального парка культуры и отдыха «Заречье», МУК «Дворец культуры «Современник» (фонтанная площадь), площади МУК МВЦ, городского стадиона. | 30.05.2025- 01.06.2025 | Щербакова С.В. Токарев К.С. Баранов С.Э. (по согласованию) Кондратьев Г.В. (по согласованию) |
| 1.3. | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж, обеспечение работы необходимого оборудования (звукового, светового и видеооборудования), установка сцены в местах проведения праздничных мероприятий: - памятный знак «Созидателям завода и города» (площадь МУК МВЦ); - площадь им. Ленина; - Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»; - фонтанная площадь МУК «Дворец культуры «Современник»; - городской стадион. | 30.05.2025- 01.06.2025 | Щербакова С.В. |
| 1.4. | Проведение благоустройства и очистки территории города: площадь им. Ленина, МАУ «Центр здоровья и досуга» (Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»), фонтанная площадь МУК «Дворец культуры «Современник», площадь МУК МВЦ, городской стадион. | до 30.05.2025 | Шалимов А.В. Щербакова С.В. |
| 1.5. | Предоставление автобуса для перевозки почетных граждан. | 31.05.2025 | Пчелинцева Т.Н. |
| 1.6. | Предоставление транспорта для трансфера артистов г. Москва | 01.06.2025 (по отдельному графику) | Сизова И.А. Пчелинцева Т.Н. |
| 1.7. | Предоставление, доставка и установка турникетов в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | до 27.05.2025 | Токарев К.С. Шалимов А.В. Щербакова С.В. |
| 1.8. | Установка дополнительных контейнеров для сбора мусора на территории Центрального парка культуры и отдыха «Заречье» (МАУ «Центр здоровья и досуга»), площади МУК «Дворец культуры «Современник», городском стадионе. | 30.05.2025-31.05.2025 | Щербакова С.В. Токарев К.С. |
| 1.9. | Установка стульев и палатки для почетных граждан на площади им. Ленина. | 31.05.2025 | Тухов Е.В. Щербакова С.В. |
| 1.10. | Приобретение и предоставление четырех корзин цветов для возложения к памятному знаку «Созидателям завода и города». | 31.05.2025 | Щербакова С.В. Гомонюк И.Л. (по согласованию) |
| 1.11. | Доставка и установка 2-х военных палаток для подготовки артистов к выступлению на городском стадионе. | 31.05.2025 | Акалита Д.Ю. (по согласованию) |
| 1.12. | Доставка и установка необходимого оборудования в военные палатки. | 31.05.2025 | Щербакова С.В. |
| 1.13. | Обеспечение гримерных комнат, бытового райдера для артистов. | 01.06.2025 | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Проведение заседания организационного комитета по подготовке празднования Дня города. | до 27.05.2025 | Сизова И.А. |
| 2.2. | Изготовление печатной продукции (афиши). Изготовление печатной продукции для оформления сценических площадок. | до 27.05.2025 до 28.05.2025 | Щербакова С.В. |
| 2.3. | Изменение маршрута движения общественного транспорта. | до 28.05.2025 | Аброськин В.И. |
| 2.4 | Организация информационного сопровождения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Освещение в средствах массовой информации об изменениях маршрутов общественного транспорта. | до 30.05.2025 до 28.05.2025 | Романенко К.Н. |
| 2.5. | Организация приглашения почетных жителей города Заречного на праздничные мероприятия. | до 30.05.2025 | Хормушов М.А. (по согласованию) |
| 2.6. | Организация и проведение мероприятий на территории города в соответствии с программой мероприятий. | 27.05.2025- 01.06.2025 | Сизова И.А. Щербакова С.В. |
| 2.7. | Организация участия в шествии трудовых коллективов, праздничных мероприятиях сотрудников предприятий, организаций всех форм собственности | 30.05.2025- 01.06.2025 | Руководители учреждений и предприятий города (по согласованию) |
| 2.8. | Обеспечение прямой трансляции мероприятий на площади им. Ленина, городском стадионе, площади МУК «Дворец культуры «Современник». | 31.05.2025- 01.06.2025 | Чернышева С.В. Щербакова С.В. |
| 2.9. | Оказание содействия в рамках полномочий в обеспечении охраны сценического комплекса, светового, звукового, видеооборудования на площади им. Ленина и городском стадионе. | 28.05.2025-01.06.2025 | Щербакова С.В. Кочетков Д.А. (по согласованию) |
| 2.10. | Организация музыкального сопровождения во время построения участников шествия трудовых коллективов по пр. 30-летия Победы и ул. Комсомольская. | 31.05.2025 | Комаров А.В. |
| 2.11. | Организация дежурства членов народной дружины и отряда территориальной самообороны во время проведения городских мероприятий. | 30.05.2025-01.06.2025 | Андреев Б.В. Кривов В.Н. |
| 2.12. | Организация взаимодействия по обеспечению охраны общественного порядка при проведении мероприятий в соответствии с программой. | 30.05.2025-01.06.2025 | Узбеков В.С. |
| 2.13. | Организация работы фуд-корта в Центральном парке культуры и отдыха «Заречье», на площади МУК «Дворец культуры «Современник» и городском стадионе. | 31.05.2025-01.06.2025 | Климанов Д.Е. |
| 2.14. | Оказание содействия в решении режимных вопросов. | до 30.05.2025 | Тухов Е.В. |
| 3. Обеспечение безопасности во время проведения праздничных мероприятий |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения праздничных массовых мероприятий (в соответствии с программой праздничных мероприятий). | 30.05.2025- 01.06.2025 | Кочетков Д.А. (по согласованию) |
| 3.2. | Проведение инструктажа с должностными лицами, отвечающими за безопасные условия проведения мероприятий на объекте (территории) по вопросу организации эвакуационных мероприятий с объекта (территории) проведения праздничных мероприятий при объявлении сигнала «Воздушная тревога» или нанесения удара с воздуха, в том числе с применением БпЛА. | до 26.05.2025 | Боровков Д.Г. Щербакова С.В. Токарев К.С. Чернышева С.В. руководители учреждений |
| 3.3. | Организация комплексного обследования мест проведения праздничных мероприятий (в соответствии с программой праздничных мероприятий). | 30.05.2025- 01.06.2025 | Щербакова С.В. Токарев К.С. Чернышева С.В. |
| 3.4. | Организация дежурства дежурной смены спасателей ПСО МКУ «УГЗ» в местах проведения массовых праздничных мероприятий (в соответствии с программой мероприятий). | 30.05.2025: 17.00-20.00; 31.05.2025: 10.00-13.00, 17.00-21.00; 01.06.2025: 09.00-18.00. | Боровков Д.Г. |
| 3.5. | Оказание содействия в организации комплекса мер по обеспечению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и правил противопожарного режима в местах проведения праздничных мероприятий (в соответствии с программой мероприятий). | 30.05.2025- 01.06.2025 | Саблин Р.А. (по согласованию) |
| 3.6. | Содействие в оказании медицинского обслуживания в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | 31.05.2025: 10.00 -13.00 (территория у здания Администрации); 01.06.2025: 16.00-18.00 (городской стадион) | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| 3.7. | Перекрытие движения по улицам города при проведении массовых мероприятий согласно схеме | 31.05.2025 (в соответствии со схемой) | Кочетков Д.А. (по согласованию) |

| Приложение № 4 |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНА |  |
| постановлением |  |
| Администрации города Заречного |  |
| от 23.05.2025 №892 |  |

СХЕМА

перекрытия проезжей части по проспекту 30-летия Победы и ул. Комсомольской

Праздничное открытие Дня города.

Шествие трудовых коллективов

31.05.2025

09.00-12.00